Благотворительный фонд «Забота близко»

Программа «Моя первая работа»

1. Цель Программы

Создать эффективную систему работы с выпускниками детских домов и интернатных учреждений, направленную на их трудоустройство и успешную адаптацию в социуме.

3. Задачи Программы

1. Помочь определиться выпускникам с выбором будущей профессии, январь - февраль 2018 года. 2. Обучить участников программы навыкам необходимым будущему успешному сотруднику в период с января по июнь 2018 года. Среди навыков: - Управление временем и организационные навыки - Коммуникативные навыки: работа в коллективе, эффективное решение конфликтов - Умение справляться со стрессом - Дисциплина и ответственность 3. Обучить участников программы навыкам поиска работы с апреля по июнь 2018 года: - Где и как искать работу - Как правильно составлять резюме - Как эффективно проходить собеседование 4. Подобрать вакансии и помочь в процессе устройства на работу выпускникам, май - сентябрь 2018. 5. Помочь участникам программы адаптироваться на первом рабочем месте, июнь - сентябрь 2018.

4. Изменения, которые мы хотим получить в результате реализации Программы

В результате реализации программы мы хотим, чтобы: 1. У участников программы сформировалось понимание, что работа – это способ реализации своих целей, мечтаний и потенциала 2. У участников программы сформировалось понимание необходимости трудовой дисциплины в жизни 3. Участники программы устроились на работу и прошли испытательный срок 4. Участники программы успешно интегрировались в рабочий коллектив 5. У участников и наставников программы сформировались крепкие дружеские отношения

5. Целевая группа Программы

10-20 выпускников детских домов и интернатных учреждений Москвы и Московской области в возрасте от 18 до 25 лет, которые на момент участия в программе: 1. Не трудоустроены 2. Имеют или получают средне-специальное образование 3. Прошли внутренний отбор

6. Воздействие программы на целевую группу

Программа нацелена на развитие внутренней мотивации участников, обучению практических навыков, необходимых для успешного устройства на работу. Мы хотим воздействовать на целевую аудиторию с помощью практического обучения, а также формой наставничества, которая будет основой психологической поддержки участников в случае возникновения трудностей. Большинство из нас на определенных этапах жизни окружали значимые люди, которые повлияли на наш выбор жизненных ценностей (семья, учителя, тренеры, руководители, друзья). У ребенка-сироты нет положительного примера семьи и любых других связей, знакомств, друзей и родственников. Включая в программу наставника (значимого взрослого) мы даем выпускникам позитивный пример и поддержку, который смог бы научить ребят практическим навыкам самостоятельной жизни и помочь адаптироваться на первом рабочем месте. Проведение тематических тренингов дадут нашим участникам как теоретические, так и практические знания, навыки, опыт и уверенность в своих силах.

7. Стратегия и механизм достижения поставленных целей

Для достижения целей и задач Программы будут использоваться: 1) обучение в формате тренингов, включая интенсивные тренинги с выездом участников за город 2) метод наставничества в виде регулярных личных бесед участников программы и наставников (1 раз в 2 недели) 3) консультирование профессионального психолога (1 раз в 2 недели)

9. Календарный план

| № п/п | Наименование и содержание мероприятия* (этапы реализации) | Целевая аудитория, количество участников (чел.) | Даты проведения мероприятий (чч.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | Отбор и проведение собеседований с потенциальными участниками программы (выпускниками) | Выпускники интернатных учреждений – 40 человек | 01.11.2017-15.12.2017 |
| 1.2 | Отбор и проведение собеседований с потенциальными наставниками | Наставники – 20 человек | 01.11.2017-15.12.2017 |
| 1.3 | Отбор и проведение собеседований с потенциальными тренерами | Тренера – 5 человек | 01.11.2017-15.12.2017 |
| 1.4 | Тренинг для наставников и тренеров «Специфика работы с детьми группы риска» с целью знакомства с особенностями целевой аудитории (2 сессии по 1.5 часа) | Наставники – 10 человек Тренер – 1 человек | 19.12.2017 |
| 1.5 | Презентация программы для выпускников: Стартовая диагностика, анкетирование, наблюдение с целью выявления особенностей личности участника программы, круга его общения, проблем | Тренер – 1 Психолог – 2 Участники – 20 | 23.12.2017 |
| 2 | Ввод в программу |  |  |
| 2.1 | Тренинги с целью знакомства участников и наставников с программой: 1. Тренинг на знакомство с целью установления доброжелательного стиля общения между участниками и работниками программы 2. Тренинг «Цели или для чего нужна работа» с целью раскрытия мотивации участников программы 3. Тренинг «Идеальный сотрудник. Какие навыки необходимо иметь успешному работнику» Цель – показать те основные навыки, которыми должен обладать человек, чтобы быть успешным в своей профессии 4. Формирование рабочих групп: наставник – 2 выпускника. | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Наставники – 10 человек Тренера – 2 человека | 13.01.2018-14.01.2018 |
| 3 | Основной этап – проведение обучающих тренингов |  |  |
| 3.1 | Тренинг «Управление временем и самоорганизация» (2 сессии по 1.5 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 20 человек Тренера -1 человек | 27.01. 2017 |
| 3.2 | Тренинг «Стремление к совершенству. Добросовестность и ответственность в работе» (2 сессии по 1.5 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Тренера -1 человек | 10.02.2018 |
| 3.3 | Тренинг « Работа в коллективе. Самопрезентация. Вход в новый коллектив» (2 сессии по 1.5 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Тренера -1 человек | 24.02.2018 |
| 3.4 | Тренинг «Работа в команде, дисциплина, субординация» (2 сессии по 1.5 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Тренера -2 человека | 03.03.2018 |
| 3.5 | Тренинг «Коммуникативные навыки: как эффективно выстраивать отношения и решать конфликты» (2 сессии по 1.5 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Тренера -2 человека | 17.03.2018 |
| 3.6 | Тренинг «Стрессоустойчивость или как справляться с негативными эмоциями на работе» (2 сессии по 1.5 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 20 человек Тренера -2 человека | 31.03.2018 |
| 3.7 | Тренинг «Инструменты поиска работы: интернет, пресса и др.» ( 1 сессия -2 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Тренера - 2 человека | 14.04. 2018 |
| 3.8 | Тренинг « Как правильно составить резюме и успешно пройти собеседование» ( 1 сессия – 2 часа) | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Тренера – 2 человека | 28.04.2018 |
| 3.10 | Выездное мероприятие «От теории к практике» с целью проведения серии тренировочных и оценочных мероприятий по полученным навыкам и знаний | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек, Наставники – 10 человек, Тренера -3 человека | 19.05-20.05.2018 |
| 4 | Этап поиска и устройства на работу. В этот период кадровое агентство Kelly services, а также наставники осуществляют поиск вакансий и содействует в трудоустройстве на работу участников программы. | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек | Май – Июнь 2018 |
| 5 | Этап – Адаптация на первом рабочем месте |  |  |
| 5.1 | Проведение бесед для сбора обратной связи о первом рабочем месте и оказании психологической поддержки (1 раз в 2 недели) | Выпускники интернатных учреждений – 10-20 человек Наставники – 10 человек Психолог – 2 человека | Июнь – Сентябрь 2018 |

10. Ожидаемые результаты реализации Программы и методика их оценки

10.1. Количественные показатели результативности выполнения Программы

Объем оказанных услуг/продукта целевой группе и т.д.

| Описание результата | Наименование целевых групп | Количественное измерение показателя | Каким образом будет подтверждено достижение заявленного результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Участники определили список своих потенциальных профессий | Выпускники детских домов и интернатных учреждений | 100% участников смогли определиться с потенциальными профессиями | Анкетирование |
| 2. Участники умеют составлять резюме, проходить интервью, знают права работодателя и работника, знают основы трудового договора и труд. дисциплины | Выпускники детских домов и интернатных учреждений | 60% участников обладают необходимыми навыками | Тестирование и оценка тренеров |
| 3. Участники обладают навыками самопрезентации, общения и работы в коллективе | Выпускники детских домов и интернатных учреждений | 60% участников обладают необходимыми навыками | Оценка тренеров в ходе итогового занятия |
| 4. Участникам были предложены практические рекомендации по поиску работы в соответствие со своим образованием и потребностями | Выпускники детских домов и интернатных учреждений | 100% участниками были сделаны рекомендации | Отчет компании-партнера |
| 5. Участники прошли интервью и трудоустроены | Выпускники детских домов и интернатных учреждений | 20-30% участников прошли успешно интервью | Внутренний отчет |
| 6. Участники успешно справились с испытательным сроком | Выпускники детских домов и интернатных учреждений | 50% участников прошли испытательный срок | Анкетирование |

11. История успеха

Впервые программа была проведена в 2017 году, в результате которой обучение прошло 15 выпускников и детей старшего возраста. Все участники получили рекомендации по поиску работы в соответствие с их специальностями и особенностями. На момент окончания программы 30% было трудоустроено или находились в активном поиске работы. Видеоотзывы нескольких участников https://www.youtube.com/watch?v=P8f0Kta30Rg https://www.youtube.com/watch?v=nP7N1_aJNkA Видеоролик предыдущей программы. https://www.youtube.com/watch?v=woVfr939748